## GANTT DI PROGETTO
EQUAL OPPORTUNITIES
GANTT DI PROGETTO
ATTIVITIA' OPERATIVA |  | SOGGETTO INCARICATO (INTERNO/ESTERNO) | REALIZZAZIONE PIANO D'IMPRESA (24 MESI)
|  |  | ANNO 1* (trimestri) |  |  |  | ANNO 2* (trimetri)
1 | Progettazione dell'interfaccia utente | Interno | X |  |  |  | X
2 | Valutazione dell'esperienza utente | Interno | X
3 | Programmazione della soluzione frontend | Interno |  | X
4 | Progettazione dell'architettura software | Interno | X | X |  |  | X
5 | Programmazione della soluzione beckend | Interno |  |  | X | X
6 | Progettazione dello schema del database | Interno | X |  |  |  | X
7 | Progettzione dei meccanismi di interrogazione | Interno | X
8 | Implementazione del database | Interno |  | X | X
9 | Gestione e monitoraggio del database | Interno |  |  |  | X | X | X | X | X
10 | Interrogazione tra soluzione fronted e beckend | Interno |  |  |  | X
11 | Valutazione della sicurezza informatica | Interno | X | X | X | X | X | X | X | X
12 | Aggiornamento della soluzione frontend | Interno | [5 empty] | X
12 | Aggiornamento della soluzione becked | Interno | [5 empty] | X | x
12 | Aggiornamento del database | Interno | [5 empty] | X | x